## Defekty
Defect ID | Application | Assigned To | Defect Name | Defect by | Detected by FN | Detected on Date | Priority | Severity | Project | Test environment | Description | Category | Status
1 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] brak możliwości usunięcia pojedynczego pliku z listy plików wprowadzonych do aplikacji | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:47 | BUG | Analyse
Stan faktyczny: po dodaniu kilku plików do listy, nie ma możliwości usunięcia tylko jednego z nich
Stan oczekiwany: po dodaniu kilku plików do listy można usunęć pojedynczy plik
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. wczytanie kilku plików PDF do listy
3. próba usunięcia jednego z plików
2 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] błedny komunikat podczas próby wczytania do aplikacji więcej niż 10 plików | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | Low | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:48 | BUG | Reopen
Stan faktyczny: w komunikacie informacja o możliwości wczytania mniej niż 10 plików
Stan oczekiwany: w komunikacie informacja o możliwości wczytania maksymalnie 10 plików (WF.001)
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. próba dodania 11 plików PDF
3 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] dodanie pliku z ręcznie zmienionym rozszerzeniem na PDF jest możliwe | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:49 | BUG | Analyse
Stan faktyczny: aplikacja wczytuje plik z rozszerzeniem ręcznie zmienionym na PDF
Stan oczekiwany: aplikacja nie wczytuje plików PDF z ręcznie zmienionym rozszerzeniem
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku z ręcznie zmienionym rozszerzeniem
4 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] przycisk Generate report jest aktywny w przypadku dodania uszkodzonego pliku | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:50 | BUG | Analyse
Stan faktyczny: można aktywować zapisywanie raportu po dodaniu uszkodzonego pliku do listy
Stan oczekiwany: przycisk Generate report pozostaje nieaktywny w przypadku dodania uszkodzonego pliku
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku z ręcznie zmienionym rozszerzeniem
3. kliknięcie przycisku Generate report
5 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] uszkodzony plik dodaje się do listy wraz z innymi równolegle wczytywanymi plikami | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:52 | BUG | Analyse
Stan faktyczny: aplikacja wczytuje plik z rozszerzeniem ręcznie zmienionym na PDF w raz z innymi równolegle wczytywanymi plikami
Stan oczekiwany: aplikacja nie wczytuje plików PDF z ręcznie zmienionym rozszerzeniem, pozostałe pliki wczytują się prawidłowo
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie plików z ręcznie zmienionym rozszerzeniem z 2 prawidłowymi plikami
6 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] zabezpieczony hasłem plik PDF dodaje się do listy bez podania hasła | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:52 | BUG | Analyse
Stan faktyczny: plik dodaje się bez podania hasła
Stan oczekiwany: plik dodaje się dopiero po podaniu prawidłowego hasła
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku PDF zabezpieczonego hasłem
7 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1]nie można wprowadzić hasła zabezpieczonego pliku wprowadzanego do aplikacji | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:52 | BUG | New
Stan faktyczny: aplikacja nie pyta o hasło podczas wprowadzania zabezpieczonego pliku PDF
Stan oczekiwany: podczas dodawania pliku PDF zabezpieczonego hasłem wyskakuje okno wprowadzania hasła, plik dodaje się dopiero po podaniu prawidłowego hasła
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku PDF zabezpieczonego hasłem
8 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1]można wprowadzać warunki po dodaniu pliku zabezpieczonego hasłem bez jego podania | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:53 | BUG | New
Stan faktyczny: aplikacja nie pyta o hasło podczas wprowadzania zabezpieczonego pliku PDF, można wprowadzać warunki
Stan oczekiwany: nie można dodawać warunków bez podania hasła pliku
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku PDF zabezpieczonego hasłem
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienka Look for Keywords, kliknięcie przycisku Add
5. dodanie warunku 'a' do słów kluczowych
9 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1]plik zabezpieczony hasłem dodaje się bez podania hasła razem z niezabezpieczonymi plikami | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:54 | BUG | New
Stan faktyczny: aplikacja nie pyta o hasło, wszystkie pliki dodają się do listy
Stan oczekiwany: do listy dodają się tylko pliki niezabezpieczone, aplikacja pyta o hasło dla zabezpieczonego pliku
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku PDF zabezpieczonego hasłem z 2 niezabezpieczonymi plikami
10 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] generowanie raportu jest aktywne be podania hasła zabezpieczonego pliku | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 19:54 | BUG | New
Stan faktyczny: aplikacja nie pyta o hasło, wszystkie pliki dodają się do listy, po wprowadzeniu warunku jest aktywne generowanie raportu
Stan oczekiwany: nie ma możliwości generowania raportu bez podania prawidłowego hasła zabezpieczonego pliku
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie pliku PDF zabezpieczonego hasłem z 2 niezabezpieczonymi plikami
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienka Look for Keywords, kliknięcie przycisku Add
5. dodanie warunku 'a' do słów kluczowych
6. kliknięcie przycisku Generate report
11 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] nie da się usunąć pojedynczych słów kluczowych z listy wprowadzonych warunków | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 20:06 | komentarz | Analyse
Stan faktyczny: nie ma możliwości usunięcia pojedynczego warunku z listy dodanych do słów kluczowych, analogicznie w przypadku numerów NIP, numerów REGON i kapitału zakładowego
Stan oczekiwany: da się usunąć pojedynczej pozycji z listy wprowadzonych warunków
Ścieżka replikacji:
1. przejście do zakładki Conditions
2. zaznaczenie okienka Look for Keywords, kliknięcie przycisku Add
3. prawidłowe dodanie 5 słów kluczowych
4. próba usunięcia pojedynczej pozycji
12 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] kolejność numerów NIP w raporcie nie jest zgodna z ich kolejnością w aplikacji | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 20:17 | BUG | New
Stan faktyczny: kolejność numerów NIP w raporcie jest inna niż ich kolejność w aplikacji, analogicznie w przypadku numerów REGON
Stan oczekiwany: kolejność warunków w raporcie jest zgodna z ich kolejnością w aplikacji
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienka Look for NIP Numbers, kliknięcie przycisku Add
5. dodanie 5 prawidłowych numerów NIP
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
13 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] warunki wprowadzone jako kapitał zakładowy nie są widoczne w raporcie | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 20:20 | BUG | New
Stan faktyczny: warunki wprowadzone jako kwoty kapitału zakładowego nie są widoczne w raporcie
Stan oczekiwany: kolejność warunków w raporcie jest zgodna z ich kolejnością w aplikacji
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienka Look for Share Capital, kliknięcie przycisku Add
5. dodanie 5 prawidłowych kwot kapitału zakładowego
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
14 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] kapitał zakładowy w raporcie przyjmuje wartości wprowadzone jako numery REGON | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 20:32 | BUG | New
Stan faktyczny: w wygenerowanym raporcie w miejscu wartości kapitału zakładowego widnieje numer REGON
Stan oczekiwany: warunki w raporcie są przyporządkowane odpowiednim elementom zgodnie z danymi wprowadzonymi w aplikacji
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
15 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] NIP w postaci: 0000000000 dodaje się do listy numerów NIP | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 21:54 | BUG | Reopen
Stan faktyczny: błędny NIP w postaci: 0000000000 dodaje się do listy numerów NIP, analogicznie w przypadku wprowadzania numerów REGON o długości 9 lub 14 zapisanych samymi zerami
Stan oczekiwany: NIP 0000000000 nie dodaje się do listy warunków
Ścieżka replikacji:
1. przejście do zakładki Conditions
2. zaznaczenie okienka Look for NIP Numbers, kliknięcie przycisku Add
3. wprowadzenie 0000000000 i akceptacja
16 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] podczas dodawania kilku numerów NIP jednocześnie dodaje się jeden numer i nie pojawia się błąd | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 21:57 | BUG | New
Stan faktyczny: podczas dodawania kilku numerów NIP jednocześnie dodaje się tylko jeden i nie pojawia się błąd
Stan oczekiwany: numery NIP można dodawać tylko pojedynczo, podczas próby podania kilku numerów NIP żaden się nie dodaje i wyskakuje okno błędu
Ścieżka replikacji:
1. przejście do zakładki Conditions
2. zaznaczenie okienka Look for NIP Numbers, kliknięcie przycisku Add
3. wprowadzenie 5341005981; 458444682; 953498143; 891756877 i akceptacja
17 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] można wprowadzić kilka numerów REGON jednocześnie | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:01 | BUG | New
Stan faktyczny: podczas dodawania kilku numerów REGON jednocześnie wszystkie dodają się do listy i nie pojawia się błąd, analogicznie w przypadku podawania wartości kapitału zakładowego odzielonych średnikami
Stan oczekiwany: numery REGON można dodawać tylko pojedynczo, podczas próby podania kilku numerów REGON żaden się nie dodaje i wyskakuje okno błędu
Ścieżka replikacji:
1. przejście do zakładki Conditions
2. zaznaczenie okienka Look for REGON Numbers, kliknięcie przycisku Add
3. wprowadzenie 074035742; 435939080; 76005554414560 i akceptacja
18 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] sprcje w zapisie wartości kapitału zakładowego są akceptowane | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:03 | BUG | New
Stan faktyczny: dodanie wartości kapitału zakładowego zawierającego spacje jest akceptowane przez aplikację
Stan oczekiwany: aplikacja przyjmuje kapitał zakładowy tylko w postaci: cyfry-przecinek-dwie cyfry
Ścieżka replikacji:
1. przejście do zakładki Conditions
2. zaznaczenie okienka Share Capital, kliknięcie przycisku Add
3. wprowadzenie 100 000,00 i akceptacja
19 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] kwota kapitału zakładowego niższa niż 5000,00 jest akceptowana | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:06 | BUG | New
Stan faktyczny: dodanie wartości kapitału zakładowego mniejszej niż 5000,00 jest akceptowane przez aplikację
Stan oczekiwany: aplikacja przyjmuje kapitał zakładowy tylko od wartości 5000,00 wzwyż
Ścieżka replikacji:
1. przejście do zakładki Conditions
2. zaznaczenie okienka Share Capital, kliknięcie przycisku Add
3. wprowadzenie 0,00 i akceptacja
20 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] generowany raport nie zawiera pełnej ścieżki sprawdzanego pliku | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:17 | BUG | New
Stan faktyczny: ścieżka pliku w raporcie nie jest zgodna ze ścieżką pliku na liście w aplikacji
Stan oczekiwany: raport zawiera dokładną ścieżkę dostępową do pliku
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
21 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] pozytywny wynik testu w raporcie nie ma postaci passed | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:24 | BUG | New
Stan faktyczny: pozytywny wynik testu jest oznaczony jako pass
Stan oczekiwany: pozytywny wynik testu w raporcie ma postać passed
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
22 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] negatywny wynik testu w raporcie nie ma postaci failed | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:25 | BUG | New
Stan faktyczny: negatywny wynik testu jest oznaczony jako fail
Stan oczekiwany: negatywny wynik testu w raporcie ma postać failed
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
23 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] struktura sposobu przedstawienia pozytywnego wyniku testu w raporcie jest niezgodna z założeniami zawartymi w dokumentacji | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:27 | BUG | New
Stan faktyczny: raport ma postać: nawa pliku nazwa sprawdzanego elementu: warunek wynik testu
Stan oczekiwany: raport ma postać: nazwa pliku – passed
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
24 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] struktura sposobu przedstawienia negatywnego wyniku testu w raporcie jest niezgodna z założeniami zawartymi w dokumentacji | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:27 | BUG | New
Stan faktyczny: raport ma postać: nawa pliku nazwa sprawdzanego elementu: warunek wynik testu
Stan oczekiwany: raport ma postać: nazwa pliku – failed – sprawdzany element: konkretna wartość sprawdzanego elementu
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
25 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] brak informacji o zakończeniu generowania raportu | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 22:30 | BUG | New
Stan faktyczny: informacja o zakończeniu generowania raportu nie wyświetla się
Stan oczekiwany: aplikacja wyświetla informację o zakończeniu generowania raportu
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
8. odszukanie pliku na dysku i otworzenie go
26 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] brak paska podglądu generowania raportu | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Major | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 | CR | New
Stan faktyczny: brak informacji o postępie generowania raportu
Stan oczekiwany: aplikacja wyświetla informację ile procent raportu zostało już wygenerowane
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie przycisku Generate report
7. wybranie lokalizacji i wprowadzenie nazwy zapisywanego pliku i zapisanie
27 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] aplikacja nie pyta o potwierdzenie przy kliknięciu X | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 | CR | New
Stan faktyczny: aplikacja zamyka się po kliknięciu X bez konieczności potwierdzenia operacji
Stan oczekiwany: aplikacja pyta użytkownika o potwierdzenie zamknięcia sesji
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
4. zaznaczenie okienek wprowadzania poszczególnych elementów
5. wprowadzenie po jednym prawidłowym warunku do każdego z elementów
6. kliknięcie X
28 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] brak możliwości zmiany języka aplikacji | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 | CR | New
Stan faktyczny: aplikacja nie ma wbudowanej opcji zmiany języka
Stan oczekiwany: można zmienić język aplikacji
29 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] braki informacji dla użytkownika o prawidłowym zapisie poszczególnych warunków | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 | CR | New
Stan faktyczny: użytkownik nie wie jaką strukturę zapisu warunków przyjmuje aplikacja
Stan oczekiwany: przy każdym elemencie jest możliwość wyświetlenia informacji o prawidłowym zapisie warunków
Ścieżka replikacji:
1. kliknięcie przycisku Add PDF files
2. dodanie 2 prawidłowych plików PDF
3. przejście do zakładki Conditions
30 | PDFChecker v1.1 | _teamanlyse | [PDFChecker v1.1] braki informacji o możliwości i sposobie zgłaszania błędów znalezionych przez użytkownika | kp01 | Karolina Podbilska | 2020-04-05 | Critical | High | PDFChecker v1.1 | Windows 10 Pro wersja 1903, aplikacja PDFChecker v1.1, dane testowe | Data i czas: 05.04.2020 | CR | New
Stan faktyczny: informacja o możliwości i sposobie zgłaszania błędów przez użytkownika nie jest zawarta w aplikacji
Stan oczekiwany: w aplikacji zamieszczona jest informacja o możliwości i sposobie zgłaszania błędów przez użytkownika
Note on H1: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Priority: 1 - Critical 2 - Major 3 - Low
Note on I1: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Severity: 1 - High 2 - Normal 3 - Low